## Sheet1
| 内容 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当
|  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
1 | ケーススタディー | 2019-05-13 | 2019-09-25 | 2019-05-13 |  |  | 全員
2 | プロトタイプ | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 100% | P
3 | プロトタイプ制作 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 100%
4 | α版 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 岡崎
5 | タイトル画面 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 椿本
6 | サウンド | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  |  | 岸本
7 | システム | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  |  | 椿本
8 | デザイン
9 | メニュー画面 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 依藤
10 | サウンド | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  |  | 岸本
11 | システム | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  |  | 依藤
12 | デザイン
13 | ステージ/メインゲーム | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 岡崎
14 | システム | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-12 |  |  | 岡崎
15 | サウンド | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  |  | 岸本
16 | シナリオ | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 真鍋
17 | マップ | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-06-10 |  |  | 松岡
18 | モデル
19 | ポーズメニュー | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 岡崎
20 | システム | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 岡崎
21 | デザイン
22 | オプション | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 岡崎
23 | システム | 2019-06-20 | 2019-06-24 |  |  |  | 岡崎
24 | デザイン
25 | β版 | 2019-06-24 | 2019-07-20
26
27
28
29
30